## NC
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
PROYECTO |  | : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE – PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA”
SUPERVISIÓN |  | : INSTITUTO DE CONSULTORÍA SAC
CLIENTE |  | : PROGRAMA CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD -PCRIS
ITEM | N° DE NO CONFORMIDAD | FECHA DE INGRESO DE CARTA / FECHA DE ENVÍO DE CARTA | N° CARTA RECIBIDA O ENVIADA | REMITENTE | TIPO DE COMUNICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME / ASUNTO / RESUMEN | ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD
1 | NC-001 | 2024-08-17 | Co.128-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | AL REALIZAR EL RETIRO DE ENCOFRADO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN, EN LA SECCIÓN DE LA COLUMNA C1 (EJE 9/N), EL NIVEL DE VACIADO NO ES LO REQUERIDO SEGÚN PLANO DEL PROYECTO. | CERRADO
|  | 2024-08-24 | Carta N°0232-2024-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SE ENVIÓ EL PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL MÓDULO II.
|  | 2024-08-27 | Co.138-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE DA CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN. SE SUGIERE QUE SE EJECUTE DE INMEDIATO.
2 | NC-002 | 2024-09-05 | Co.147-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTA QUE AL MOMENTO DE DESENCOFRAR LOS ELEMENTOS VACIADOS EL DÍA 02/09/2024 LA EXISTENCIA DE CANGREJERAS EN MUROS Y COLUMNAS, ESTO DEBIDO AL MAL VIBRADO DE LOS ELEMENTOS EN MENCIÓN | CERRADO
|  | 2024-09-24 | Carta N°0265-2024-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SE ENVIÓ EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA NC-002 CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
|  | 2024-10-04 | Co.177-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO | EL LEVANTAMIENTO A LA NC-002 SE CONCLUYÓ PERO SE REQUIERE ACTUALIZAR LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
|  | 2024-10-07 | Carta N°0281-2024-BRI-IDC-ATE | BRICONS | CIERRE | SE LEVANTA LA OBSERVACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3 | NC-003 | 2024-09-12 | Co.159-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE AL MOMENTO DE DESENCOFRAR LOS ELEMENTO VACIADOS EL DÍA 06/09/24 LA EXISTENCIA DE CANGREJERAS EN LA COLUMNA C1, ESTO DEBIDO AL MAL VIBRADO DE LOS ELEMENTOS EN MENCIÓN. | CERRADO
|  | 2024-10-01 | Carta N°0275-2024-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SE ENVIÓ EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA NC-003 CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
|  | 2024-10-04 | Co.178-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO | EL LEVANTAMIENTO A LA NC-003 SE CONCLUYÓ PERO SE DEBE ACTUALIZAR LA FECHA DEL INFORME DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
|  | 2024-10-10 | Carta N°0289-2024-BRI-IDC-ATE | BRICONS | CIERRE | SE LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES DEL INFORME INFORME N°017-2024-BRICONS-HIRH_EE
4 | NC-004 | 2024-10-18 | Co.189-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE AL MOMENTO DE DESENCOFRAR LOS ELEMENTOS VACIADOS EL DÍA 16/10/24, SE EVIDENCI LA EXISTENCIA DE CANGREJERAS EN LA COLUMNA C1, ESTO DEBIDO AL MAL VIBRADO DEL ELEMENTO EN MENCIÓN. | CERRADO
|  | 2024-11-13 | Carta N°0332-2024-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SE ENVIÓ EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA NC-004 CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
|  | 2024-11-18 | Co.217-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE DA CONFORMIDAD A LA NO CONFORMIDAD LUEGO QUE SU REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON REALIZAR LAS REPARACIONES INDICADAS
5 | NC-005 | 2024-11-07 | Co.208-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | CON FECHA 28/10/2024 SE PRESENTÓ INFORME N°057-2024 IDC ATE HOE CALIDAD, EN LA QUE SE INDICA LA EXISTENCIA DE CANGREJERAS EN EL MURO UBICADO EN B/15-16. SE LES DIÓ UN PLAZO DE 02 DÍAS PARA QUE LEVANTEN ESTAS OBSERVACIONES, HAN TRANSCURRIDO 09 DÍAS Y A LA FECHA NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES POR LO QUE SE GENERA LA NO CONFORMIDAD 05 | CERRADO
|  | 2024-11-19 | Carta N°0346-2024-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD N°05
|  | 2024-11-22 | Co.227-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE DA CONFORMIDAD A LA NO CONFORMIDAD LUEGO QUE SU REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON REALIZAR LAS REPARACIONES INDICADAS
6 | NC-006 | 2024-12-26 | Co.273-2024-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA PRESENCIA DE CANGREJERAS AL MOMENTO DE VACIAR ELEMENTOS VERTICALES, UBICADOS EN LOS MÓDULOS I Y II DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL. | CERRADO
|  | 2025-02-17 | Carta N°076-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
|  | 2025-02-21 | Co.073-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE DA CONFORMIDAD A LA NO CONFORMIDAD LUEGO QUE SU REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON REALIZAR LAS REPARACIONES INDICADAS
7 | NC-007 | 2025-01-08 | Co.013-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE AL MOMENTO DE DESENCOFRAR LOS ELEMENTOS VACIADOS EL DÍA 05/01/25, SE EVIDENCI LA EXISTENCIA DE CANGREJERAS EN LA COLUMNA C1, ESTO DEBIDO AL MAL VIBRADO DEL ELEMENTO EN MENCIÓN. | CERRADO
|  | 2025-03-06 | Carta N°093-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD N°07
|  | 2025-03-10 | Co.098-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE DA CONFORMIDAD A LA NO CONFORMIDAD LUEGO QUE SU REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON REALIZAR LAS REPARACIONES INDICADAS
8 | NC-008 | 2025-01-18 | Co.025-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | PLACAS PL1-34 Y PL1-39 SE ENCUENTRA DESALINEADO DE 2 A 3CM (PISO 2) | CERRADO
|  | 2025-03-06 | Carta N°094-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SE ATIENDE LA NC-08: SE REALIZARÁ EL ALINEAMIENTO DE LAS PLACAS CUANDO SE DÉ INICIO A LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE LA FACHADA
|  | 2025-03-10 | Co.097-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO | SE MANTENDRÁ ABIERTA LA NC-08
|  | 2025-09-15 | Carta N°422-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD N°08
|  | 2025-09-15 | Co.416-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE DA CONFORMIDAD A LA NO CONFORMIDAD LUEGO QUE SU REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON REALIZAR LAS REPARACIONES INDICADAS
9 | NC-009 | 2025-03-03 | Co.086-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SEGREGACIÓN Y DESALINEAMIENTO DE LA PL1-7 (MÓDULO I PISO 5) // DESALINEAMIENTO DE LA PLACA PL1-20 (MÓDULO II PISO 4) | CERRADO
|  | 2025-05-27 | Carta N°0229-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD NC-09. SE REALIZARÁ EL LEVANTAMIENTO DE LAS PLACAS PL1-7 Y PL1-20 CUANDO SE REALICE TRABAJOS EN LA FACHADA.
|  | 2025-05-30 | Co.232-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO | SE MANTENDRÁ ABIERTA LA NC-09
|  | 2025-09-15 | Carta N°0423-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD N°09
|  | 2025-09-16 | Co.417-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE DA CONFORMIDAD A LA NO CONFORMIDAD LUEGO QUE SU REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON REALIZAR LAS REPARACIONES INDICADAS
10 | NC-010 | 2025-03-07 | Co.093-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | PLACAS PL1-02, PL1-16 Y PL1-17 SE ENCUENTRAN DESALINEADAS EN 2CM APROXIMADAMENTE | CERRADO
|  | 2025-05-27 | Carta N°0230-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD NC-010. ESTÁ PENDIENTE LA PLACA PL1-02.
|  | 2025-05-29 | Co.231-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO | SE MANTENDRÁ ABIERTA LA NC-10
|  | 2025-09-23 | Carta N°0434-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD N°10
|  | 2025-09-24 | Co.431-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE CONSTATA QUE EL CONTRATISTA HA LEVANTADO EN SU TOTALIDAD LA NC 10
11 | NC-012 | 2025-03-26 | Co.134-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | LA PLACA PL1-18 UBICADA EN EL PISO 5, NO SE VACIÓ EN SU TOTALIDAD, ENCONTRÁNDOSE DESNIVELES EN TODO EL TRAMO. SE OBSERVA RESIDUOS DE CONCRETO EN EL ACERO Y EL ENCOFRADO. | CERRADO
|  | 2025-05-28 | Carta N°0235-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD REFERENTE A LA PLACA PL1-18
|  | 2025-05-30 | Co.233-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | NO CONFORMIDAD N°12 SUBSANADA
12 | NC-013 | 2025-03-29 | Co.143-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA FISURAS EN LA LOSA DEL PISO 4 DEL MÓDULO III . | EN PROCESO
13 | NC-011 | 2025-04-04 | Co.154-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA SEGREGACIÓN SUPERFICIAL EN PLACA (ZONA ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA) | CERRADO
|  | 2025-06-16 | Carta N°0259-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
|  | 2025-06-25 | Co.271-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE CUMPLIÓ CON EL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
14 | NC-014 | 2025-05-26 | Co.224-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE EL ENCOFRADO DE LA LOSA DEL 5TO PISO HA CEDIDO, DEBIDO A QUE LOS PUNTALES METÁLICOS NO FUERON ASEGURADOS CORRECTAMENTE, POR LO QUE SE ENCUENTRA CON UN DESNIVEL DE 4CM POR DEBAJO DE SU NIVEL DE VACIADO. | ABIERTA
|  | 2025-06-03 | Carta N°0241-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LA LOSA DE TECHO MANTIENE SU FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS PARA SU USO PREVISTO.
|  | 2025-06-11 | Co.251-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO | SE DECLARA NO PROCEDENTE EL LEVANTAMIENTO DE LA NC 14, DEBIDO A QUE NO SE CORRIGIÓ LA DESVIACIÓN RESPECTO A LOS PARÁMETROS CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDOS.
|  | 2025-08-26 | Carta N°375-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SE PUEDE AFIRMAR QUE LA LOSA DE TECHO MANTIENE SU FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS PARA SU USO PREVISTO
15 | NC-015 | 2025-05-31 | Co.236-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE EL ACERO DE REFUERZO DE LA VIGA DE CONFINAMIENTO HA SIDO CORTADA PORQUE PASARÁ LOS DUCTOS | EN PROCESO
16 | NC-016 | 2025-06-10 | Co.246-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE SE ESTÁ COLOCANDO RIELES SOBRE SARDINELES SIN ACABADO SUPERFICIAL (PULIDO) | ABIERTA
|  | 2025-08-25 | Carta N°0372-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | - LOS SARDINELES FUERON LIBERADOS POR LA SUPERVISIÓN Y QUE SE EJECUTARÁN LOS ACABADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - SE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE SECADO DE MADERAS. - SE RATIFICÓ QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE REALIZÓ CONFORME AL PROCEDIMIENTO (PRIMERO VACIADO DE SARDINELES Y LUEGO INSTALACIÓN DE RIELES Y PARANTES). - SE VERIFICÓ QUE LAS COLUMNETAS YA SE ENCONTRABAN TARRAJEADAS. SE ENTREGÓ EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO REQUERIDO.
|  | 2025-08-28 | Carta N°0392-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | SOLICITUD DE ATENCIÓN A APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO Y LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD 16
17 | NC-018 | 2025-06-24 | Co.270-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE SE ESTÁ TARRAJEANDO SIN REALIZAR PRUEBAS DE PRESIÓN A LAS TUBERÍAS DE COBRE | CERRADO
|  | 2025-08-25 | Carta N°0373-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | LA NO CONFORMIDAD QUEDÓ ATENDIDA Y CERRADA, DADO QUE SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE PRESIÓN A LOS TRAMOS YA TARRAJEADOS, LAS CUALES RESULTARON CONFORMES, Y SE IMPLEMENTÓ LA PRÁCTICA DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE PRESIÓN PREVIAS A CUALQUIER TARRAJEO, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
|  | 2025-08-26 | Co.371-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE CUMPLIÓ CON EL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
18 | NC-020 | 2025-06-26 | Co.278-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA MAL ACABADO SUPERFICIAL DE LOS CONTRAPISOS DEL SEGUNDO PISO | CERRADO
|  | 2025-08-25 | Carta N°0371-2025-BRI-IDC-ATE | BRICONS | RESPUESTA A LA NO CONFORMIDAD | - EL ACABADO SUPERFICIAL NO COMPROMETIÓ LA ADHERENCIA NI LA CALIDAD DEL CONTRAPISO. - NO SE PRESENTARON CAJONEOS NI FISURAS DESPUÉS DEL FRAGUADO. - EL CONTRAPISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA, PLANEIDAD Y RUGOSIDAD NECESARIOS PARA RECIBIR EL ENCHAPE. - SE IMPLEMENTARON MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA ASEGURAR LA MEJORA EN LOS SIGUIENTES VACIADOS.
|  | 2025-08-26 | Co.372-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | CIERRE | SE CUMPLIÓ CON EL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
19 | NC-019 | 2025-06-30 | Co.285-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE CONSTATA QUE SE ESTÁ TARRAJEANDO CIELO RASO DEL PISO 5 MÓDULO III CON ESPESOR DE 2CM, QUE CUENTAN CON NC 14. | EN PROCESO
20 | NC-021 | 2025-11-10 | Co.499-2025-IDC/Obra-Ate-PCRIS | SUPERVISIÓN | EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | SE EVIDENCIÓ QUE EL CONTRAZÓCALO SANITARIO TIENE UNA ALTURA DE 0.08 MT, NO CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIOINES TÉCNICAS | EN PROCESO

## RESUMEN
ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD
ABIERTA | Observación o PNC con carta respondida pero no levantada.
CERRADO | Observación o PNC levantada.
EN PROCESO | Observación o PNC en proceso de levantamiento.
TIPO DE COMUNICACIÓN
EMISIÓN DE NC | CARTA ENVIADA POR LA SUPERVISIÓN
RESPUESTA | RESPUESTA POR PARTE DE BRICONS A LA SUPERVISIÓN
SEGUIMIENTO | SUPERVISIÓN INDICA QUE LA NC SIGUE ABIERTA
CIERRE | CONFORMIDAD AL LEVANTAMIENTO DE LA NC
RESUMEN
TOTAL DE NC | 20
NC CERRADAS | 14 | INDICADOR | 70% | → | INFORME MENSUAL
NC ABIERTAS | 2
NC EN PROCESO | 4